## Sheet 1
ID DE DEFECTO | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | PASOS PARA REPRODUCIR | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | SEVERIDAD | PRIORIDAD | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE CREACION | CREADO POR | EVIDENCIA ADJUNTA | NOTAS
BF-0042DE005 | No recalcula balance al modificar el monto de una categoría | El sistema permite actualizar el monto de una categoría a un valor mayor sin recalcular el balance general automáticamente. | 1. Iniciar sesión en el sistema. 2. Dirigirse a la página de Detalles. 3. Verificar que la categoría "Alimentación" tiene un monto de $300 y el balance general refleja los montos actuales. 4. Ir al menú y seleccionar "Editar Categoría", eligiendo "Alimentación". 5. Ingresar un nuevo monto mayor (ej. $500) en el campo de la categoría "Alimentación". 6. Confirmar los cambios en el presupuesto. | El sistema debería recalcular el balance general automáticamente al modificar el monto de una categoría. | El sistema permite modificar el monto de la categoría sin recalcular el balance general al instante. | Alta | Alta | Abierto | Melissa Torres | 2024-11-11 | Melissa Torres | Revisar carpeta de Evidencia de defectos, archivo DE005
BF-0042DE007 | Permite modificar el monto de una categoría para que exceda el ingreso mensual | El sistema permite modificar el monto de una categoría en el presupuesto de forma que el total de todas las categorías sobrepase el ingreso mensual, sin mostrar un error. | 1. Iniciar sesión en el sistema. 2. Dirigirse a la página de presupuestos guardados. 3. Seleccionar el presupuesto actual. 4. Editar la categoría "Alimentación" para aumentar su monto a $1800. 5. Confirmar el cambio en la categoría. | El sistema debería mostrar un mensaje de error indicando que la modificación del monto excede el ingreso mensual disponible y no permitir el cambio. | El sistema permite guardar el cambio sin mostrar ningún mensaje de error. | Alta | Alta | Abierto | Melissa Torres | 2024-11-11 | Melissa Torres | Revisar carpeta de Evidencia de defectos, archivo DE007