## Defectos
ID del Defecto | Historia de Usuario | Descripción | Módulo | Severidad | Prioridad | Estado | Asignado a | Fecha de Creación | Fecha de Resolución | Observaciones
BF-0041DE001 | BF-0041 Creación de presupuesto personalizado. Como usuario de Barbie Financiera, quiero ingresar mis ingresos netos mensuales y asignar montos a categorías de gastos (alquiler, alimentación, entretenimiento, etc.) para crear un presupuesto personalizado que me ayude a gestionar mis finanzas de manera efectiva. | El sistema permite guardar un presupuesto donde el monto asignado a una categoría de gasto excede el ingreso neto mensual, sin mostrar un error. | Módulo de Asignación de Categorias de Gasto | Media | Alta | En proceso | Melissa Torres | 2024-09-11
BF-0041DE002 | BF-0041 Creación de presupuesto personalizado. Como usuario de Barbie Financiera, quiero ingresar mis ingresos netos mensuales y asignar montos a categorías de gastos (alquiler, alimentación, entretenimiento, etc.) para crear un presupuesto personalizado que me ayude a gestionar mis finanzas de manera efectiva. | El sistema no muestra ninguna opción o botón para editar el monto en una categoría ya guardada en el presupuesto. | Módulo de Visualización y Edición de Presupuesto | Alta | Alta | Finalizado | Melissa Torres | 2024-09-11 | 2024-10-11 | Se creo una opción de Editar Categoria en el menu principal.
BF-0042DE005 | ID: BF-0042 Modificación de presupuesto. Como usuario, quiero poder modificar los montos de las categorías de mi presupuesto actual para ajustarlo cuando mis ingresos o gastos cambien. | El sistema permite actualizar el monto de una categoría a un valor mayor sin recalcular el balance general automáticamente. | Módulo de Modificación de Categorías de Presupuesto | Alta | Alta | En proceso | Melissa Torres | 2024-09-11
BF-0042DE007 | ID: BF-0042 Modificación de presupuesto. Como usuario, quiero poder modificar los montos de las categorías de mi presupuesto actual para ajustarlo cuando mis ingresos o gastos cambien. | El sistema permite modificar el monto de una categoría en el presupuesto de forma que el total de todas las categorías sobrepase el ingreso mensual, sin mostrar un error. | Módulo de Validación de Presupuesto | Alta | Alta | En proceso | Melissa Torres | 2024-09-11

## Resumen del Reporte
Número total de defectos | 4
Defectos críticos: | 0
Defectos mayores/medios | 4
Defectos menores | 0
Defectos resueltos | 1
Defectos pendientes | 3